****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА**

**22 мая 2023 г. № 443**

**Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга на период 2021-2024 гг. по итогам 2022 года**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Вичуга от 29.10.2020 г. №676 «О разработке Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга», руководствуясь Уставом городского округа Вичуга, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга на период 2021-2024 гг. по итогам 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Вичуга и разместить на официальном сайте администрации городского округа Вичуга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 **Глава городского округа Вичуга П.Н. Плохов**

Приложение

### к постановлению администрации

### городского округа Вичуга от 22.05.2023 г. № 443

**Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Вичуга на период 2021-2024 гг. по итогам 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель | Информация о выполнении мероприятия (выполнено/выполнено частично/ не выполнено) | Освоение финансовых средств, руб. | Причины невыполне-ния, проблем-ные вопросы |
| план | факт |
| **I. Цели по развитию экономического потенциала городского округа Вичуга** |
|  **1. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Вичуга** |
| 1.1. | Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Вичуга | Отдел экономики, предпринимательства и рекламы администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 47 000 000 | 47 000 000 | - |
| 1.2. | Регулярная работа штаба по улучшению инвестиционного климата на территории городского округа Вичуга | Отдел экономики, предпринимательства и рекламы администрации городского округа Вичуга | Выполнено | Не требует финансирования | - |
| **2. Сохранение и создание новых рабочих мест в городском округе Вичуга** |
| 2.1. | Организация общественных работ и временной занятости молодежи | Отдел экономики, предпринимательства и рекламы администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 404 000 | 402 889,51 | - |
| 2.2. | Реализация Плана мероприятий по созданию рабочих мест и развитию предпринимательской инициативы в городском округе Вичуга | Отдел экономики, предпринимательства и рекламы администрации городского округа Вичуга | Выполнено | Не требует финансирования | - |
| **II. Цели по развитию социальной сферы в городском округе Вичуга** |
| **3. Развитие образования городского округа Вичуга** |
| 3.1. | Развитие дошкольного образования детей в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 167 261 603,67 | 163 017 399,55 | - |
| 3.2. | Развитие общего образования в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 257 231 231,41  | 245 121 905,66 | - |
| 3.3. | Развитие дополнительного образования детей в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 11 305 054,11 | 11 039 625,66 | - |
| 3.4. | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 22 705 558,78 | 22 658 073,61 | - |
| 3.5. | Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 40 267 692,16 | 39 319 985,44 | - |
| 3.6. | Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных организациях в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 3 944 172,18 | 3 857 332,20 | - |
| 3.7. | Развитие кадрового и инновационного потенциала образования в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 41 871,52 | 41 871,52 | - |
| 3.8. | Создание современных условий обучения в муниципальных образовательных учреждениях в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 3 193 300,00 | 3 015 450,00 | - |
| 3.9 | Предоставление мер социальной поддержки в сфере образования в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 21 533 208,33 | 17 252 285,95 | - |
| 3.10. | Обеспечение возможностей для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в городском округе Вичуга | Отдел образования администрации городского округа Вичуга | Выполнено | Не требует финансирования |  |
| **4. Развитие культуры и туризма в городском округе Вичуга** |
| 4.1. | Организация культурного досуга и отдыха населения в городском округе Вичуга | Отдел культуры администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 51 974 573,41 | 51 407 547,81 | - |
| 4.2. | Библиотечно-информационное обслуживание населения в городском округе Вичуга | Отдел культуры администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 6 550 104,62 | 6 512 665,75 | - |
| 4.3. | Музейно – выставочная деятельность в городском округе Вичуга | Отдел культуры администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 5 846 382,16 | 5 826 264,51 | - |
| 4.4. | Формирование и развитие архивных фондов в городском округе Вичуга | Отдел культуры администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 1 280 229,08 | 1 256 123,37 | - |
| **5. Развитие физической культуры и спорта в городском округе Вичуга** |
| 5.1. | Организация досуга населения в области физической культуры и спорта в городском округе Вичуга | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 10 821 948,79 | 10 750 026,75 | - |
| 5.2. | Развитие системы подготовки спортивного резерва в городском округе Вичуга | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 1 776 779,32 | 1 641 207,50 | - |
| **6. Реализация молодежной политики в городском округе Вичуга** |
| 6.1. | Проведение мероприятий в рамках реализации молодежной политики в городском округе Вичуга | Администрация городского округа Вичуга (ведущий специалист по работе с молодежью) | Выполнено | 150 600 | 111 515,60 |  - |
| **7. Обеспечение безопасности населения в городском округе Вичуга** |
| 7.1. | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в городском округе Вичуга | Администрация городского округа Вичуга (ведущий специалист по военно-мобилизационной работе) | Выполнено | 5 104 769,74 | 5 090 006,57 | - |
| 7.2. | Профилактика правонарушений и противодействие терроризму и экстремизму в городском округе Вичуга | Администрация городского округа Вичуга (ведущий специалист по военно-мобилизационной работе) | Выполнено | 61 900,00 | 61 898,00 | - |
| **8. Социальная поддержка населения городского округа Вичуга** |
| 8.1. | Поддержка отдельных категорий жителей городского округа Вичуга | Администрация городского округа Вичуга  | Выполнено | 378 384,00 | 346 664,00 | - |
| 8.2. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Вичуга | Администрация городского округа Вичуга  | Выполнено | 395 200 | 395 000 | - |
| 8.3. | Организация акций и мероприятий для отдельных категорий граждан, нуждающихся в особом внимании | Администрация городского округа Вичуга | Выполнено | 150 000 | 150 000 | - |
| 8.4. | Оказание мер социальной поддержки медицинским работникам ОБУЗ «Вичугская ЦРБ» | Администрация городского округа Вичуга | Выполнено | 748 000 | 564 667,00 | - |
|  **III. Цели по развитию жилищно-коммунального хозяйства** |
| **9. Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе городского округа Вичуга** |
| 9.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Администрация городского округа Вичуга, муниципальные унитарные предприятия городского округа Вичуга | Выполнено | 1 743 500 | 1 743 500 | - |
| 9.2. | Установка газового и сантехнического оборудования, индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов, проведение технического диагностирования газового оборудования в муниципальном жилом фонде городского округа Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 150 000,00 | 44 861,10 | - |
| **10. Транспортная инфраструктура в городском округе Вичуга** |
| 10.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к придомовым территориям многоквартирных домов | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 63 242 939,88 | 59 021 717,27 | - |
| 10.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к придомовым территориям многоквартирных домов, а также мостов и иных транспортных инженерных сооружений | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 17 428 601,03 | 17 317 602,00 | - |
| 10.3. | Организация и повышение безопасности дорожного движения | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 890 000,00 | 858 293,60 | - |
| **11. Обеспечение граждан жильем в городском округе Вичуга** |
| 11.1. | Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 1 471 301,49 | 1 445 552,34 | - |
| 11.2. | Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в городском округе Вичуга  | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 735 650,75 | 656 349,27 |  |
| 11.3. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных помещений в городском округе Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 7 871 000,60 | 7 170 608,00 | - |
| **12. Благоустройство городского округа Вичуга** |
| 12.1. | Организация наружного освещения, ремонт и текущее содержание объектов уличного освещения | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 19 600 000,00 | 19 365 086,35 | - |
| 12.2. | Озеленение территорий общего пользования в городском округе Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 1 758 200,00 | 1 758 200,00 | - |
| 12.3. | Благоустройство территорий общего пользования в городском округе Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 2 090 900,00 | 1 947 797,63 | - |
| **13. Формирование комфортной городской среды** |
| 13.1. | Благоустройство общественных территорий городского округа Вичуга | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 4 229 088,53 | 4 229 088,53 | - |
| 13.2. | Благоустройство дворовых территорий городского округа Вичуга в рамках поддержки местных инициатив | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации городского округа Вичуга | Выполнено | 7 431 612,54 | 7 431 612,54 | - |
| **IV. Цели по созданию условий для развития информационного общества в городском округе Вичуга** |
| **14. Предоставление муниципальных и государственных услуг по принципу «одного окна» в городском округе Вичуга** |
| 14.1. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Вичуга «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Администрация городского округа Вичуга | Выполнено | 4 832 230,46 | 4 832 230,46 |  - |
| **15. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде в городском округе Вичуга** |
| 15.1. | Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация городского округа Вичуга | Выполнено | Не требует финансирования | - |
| **V.**  **Бюджетная политика городского округа Вичуга** |
| **16. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы**  |
| 16.1. | Регулярная работа межведомственной комиссии по обеспечению своевременности и полноты поступления обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы и государственные внебюджетные фонды в городском округе Вичуга | Финансовый отдел администрации городского округа Вичуга | Выполнено | Не требует финансирования | - |